## Backlog
SFP PoC — Backlog de Tarefas
Venturus ¦ Junho 2026 ¦ Projeto: Simple Function Points via tree-sitter + Azure OpenAI
ID | Título | Descrição | Tags | Responsável | Esforço | Status | Observações
Etapas 1-2 | Extrator tree-sitter — 6 linguagens | Definição da estratégia de validação com repositórios RealWorld. Implementação do extractor.py com suporte a Python, Java, JavaScript, TypeScript/TSX e C#. tree-sitter fixado em 0.22.3. Adição do sistema sfp_hint com pré-classificação determinística, file_role, decorators e base_classes. Filtros de teste, config e infraestrutura aplicados. | extrator | Felipe / Giulia | Grande | Concluído | Concluído em abril/2026. Base para todas as etapas seguintes.
Etapa 3 | Integração Azure OpenAI — sfp_analyzer | Implementação do sfp_analyzer.py: envio dos elementos com sfp_hint='llm' para o Azure OpenAI, com contexto estrutural completo (file_role, decorators, base_classes). System prompt com regras SFP e instrução de deduplicação. O código-fonte nunca circula pela LLM — apenas nomes e metadados estruturais. | analyzer | Felipe | Médio | Concluído | Concluído em abril/2026.
Etapa 3.1 | Revalidação metodológica — fronteira do sistema | Identificação e correção do defeito principal: dupla contagem de camadas arquiteturais (controller + service). SFP define EP exclusivamente na fronteira do sistema. Correção: métodos de service passam para revisão LLM; system prompt atualizado com regra de fronteira e deduplicação. Java de 96 → 67 SFP. | extrator, analyzer | Felipe | Médio | Concluído | Concluído em maio/2026. Detalhes no CHANGELOG.md v4.0.
Etapa 3.2 | Revalidação metodológica completa v4.1 | Correção de quatro grupos de ruído residual após a Etapa 3.1: (1) Java Spring — field resolvers GraphQL @DgsData e response builders; (2) C# VSA — dupla contagem de handlers CQRS; (3) Python Django — classes abstratas de auditoria; (4) TypeScript Node.js — interfaces em *.model.ts invisíveis. Resultado: Java de 67 → 34 SFP, C# de 45 → 24 SFP. | extrator, analyzer | Felipe | Grande | Concluído | Concluído em maio/2026. Detalhes no CHANGELOG.md v4.1.
Etapa 4 | Suporte a Kotlin com calibração completa | Integração do parser tree-sitter-kotlin com upgrade do motor (0.22.3 → 0.25.2). Regras de pré-classificação para annotations Spring/Ktor, sufixos Android, métodos gerados por data class. Detecção de routing Ktor funcional. Calibração completa: redução de 28 FDs para 9 FDs após ajuste dos filtros. Resultado: 33 SFP — convergente com as demais implementações RealWorld. | extrator, validação | Giulia | Grande | Concluído | Merged via PR #5 (fix/kotlin-calibration). Concluído em maio/2026.
SFP-00c | Criar DECISIONS.md com ADRs e limitações conhecidas do projeto | Criado DECISIONS.md na raiz do projeto para registrar decisões de arquitetura (ADRs), limitações conhecidas e trade-offs. 8 ADRs documentados: uso do tree-sitter, arquitetura híbrida, repositórios RealWorld, migração 0.22.3→0.25.2, filtro de rotas de infraestrutura, deduplicação REST+GraphQL, gap join table (ADR-007) e outlier Kotlin/Ktor (ADR-008). Separa documentação técnica do relatório Word (que permanece executivo). | docs | Felipe | Pequeno | Concluído | Commitado junto ao fix/sfp-join-table-detection. Padrão definido: README (entry point), CHANGELOG (sprints), DECISIONS.md (ADRs), Word (resultados executivos). Concluído em maio/2026.
SFP-01 | Rastreabilidade por elemento: hint_reason + llm_reason | Adicionar o campo hint_reason a cada elemento extraído pelo tree-sitter, registrando qual regra disparou a classificação automática (ex: 'decorator @GetMapping em ELEMENTARY_PROCESS_DECORATORS'). Para itens enviados à LLM, capturar também o campo llm_reason com a justificativa retornada pelo modelo. Objetivo: para qualquer FD ou EP no resultado final, deve ser possível saber exatamente quem decidiu e com base em quê. | extrator, analyzer, docs | Felipe | Médio | Concluído | Implementado pelo tech lead na proposta v4.2 — classify_hint() retorna tupla (hint, reason) com rastreabilidade por regra. sfp_analyzer.py captura llm_reason por elemento. Concluído em maio/2026.
SFP-02 | Relatório de execução por repositório (Avaliar se HTML, planilha, docx ou outro) | Criar script que lê o JSON enriquecido (com hint_reason e llm_reason da SFP-01) e gera um relatório HTML (avaliar) por repositório. Conteúdo: painel de resumo com funil de processamento (total extraído → auto-classificados → enviados à LLM → contagem final), tabela completa de elementos com filtros por tipo (FD / EP / ignore / llm) e coluna de motivo da classificação. Deve ser legível por não-desenvolvedores. | extrator, docs | Felipe / Giulia | Médio | Concluído | Tabela de resultados SFP por repositório entregue no relatório Word v4.3. Inclui: total extraído, auto-classificados, LLM, FD, EP, Total SFP. Concluído em maio/2026.
SFP-03 | Depurar execução do código: Observabilidade do pipeline: logging estruturado e timing | Implementar logging estruturado no pipeline usando o módulo logging do Python com níveis INFO/DEBUG/WARNING. Registrar: arquivos processados por etapa, tempo de execução de cada etapa (tree-sitter, sfp_hint, LLM), erros de parse por arquivo, e um resumo de execução no terminal ao final. Menor esforço das tarefas abertas; desbloqueia visibilidade imediata sobre gargalos e falhas silenciosas. | extrator, analyzer | Felipe | Pequeno | Descontinuado | Não implementado — código atual usa apenas print(). Sem import logging, sem níveis INFO/DEBUG, sem timing de etapas. Permanece no backlog. Prioridade baixa em relação às atividades de validação.
SFP-04 | Hipótese: indicadores de viés por linguagem | Calcular três indicadores para os repositórios RealWorld já analisados: (1) símbolos extraídos por mil linhas de código (symbol density), (2) proporção FD/EP por repositório, (3) taxa de ruído (itens ignorados / total extraído). Comparar os indicadores entre linguagens para verificar se existe viés sistemático de verbosidade — ou seja, se Java e C# produzem mais símbolos que Python e TypeScript para a mesma funcionalidade, independentemente do projeto. Produzir tabela comparativa e hipótese formal. | pesquisa, validação | Felipe / Giulia | Pequeno (?) | Concluído | Objetivo central atingido: viés sistemático identificado no Kotlin/Ktor (EP=40 vs 17–19 das demais linguagens). Python, Node.js, Java e C# convergem em 22–25 SFP — hipótese de viés de verbosidade não se confirma nesse grupo. Indicadores formais de LOC/density não calculados, mas o achado principal (outlier Kotlin) migrou para SFP-09 com investigação dedicada. Encerrado como superseded por SFP-09. Concluído em maio/2026.
SFP-05 | Novos repositórios públicos comparáveis para validação | Identificar e clonar repositórios públicos que implementem a mesma especificação de aplicação em linguagens ainda não testadas ou arquiteturas diferentes. Critérios de seleção: aplicação de negócio real (não framework), especificação conhecida (ex: RealWorld, TodoMVC com backend), sem dependências externas complexas. Executar o extrator e comparar padrões com os resultados atuais. | pesquisa, validação | Giulia | Grande | Descontinuado | Descontinuado em maio/2026. TodoBackend é uma aplicação muito simples (1 entidade, 5 operações CRUD) — FD≈1–2 por linguagem, insuficiente para validar a contagem de Funções de Dados. Além disso, a extração foi feita com v4.1 sem LLM, tornando os resultados inválidos para comparação. Substituído por SFP-13: implementações alternativas da spec RealWorld (Conduit) em diferentes frameworks, com maior valor metodológico.
SFP-06 | Migrar repositório do projeto do Github para AzureDevops |  | repositorio, azuredevops | Felipe | Pequeno | Concluído
SFP-07 | Análise e integração da proposta do tech lead (v4.2 + v4.3) | Revisão, teste e integração das alterações propostas pelo tech lead no branch tmp-73149ca7: (1) arquitetura híbrida determinístico+LLM com hint_reason por elemento; (2) deduplicação REST+GraphQL via _post_process_repository; (3) filtro de rotas de infraestrutura (INFRA_ROUTES); (4) suporte a Kotlin/Ktor com routing funcional. Pipeline executada e validada contra todos os repositórios RealWorld. Resultados: Python/Node/Java/C# convergem em 22–25 SFP. | extrator, analyzer, validação | Felipe | Grande | Concluído | Branch tmp-73149ca7 avaliada, testada e integrada à development. Resultados documentados em DECISIONS.md ADR-002 a ADR-006. Concluído em maio/2026.
SFP-08 | Correção gap detecção de join tables no step 9 do classify_hint | Gap identificado: _is_join_table_candidate() era chamada apenas nos steps 6/7 (classes com @Entity/@Table), mas não no step 9 (file_role=model → FD direto). ArticleFavorite e FollowRelation no Java Spring (Lombok, sem @Entity) eram classificadas como FD automático sem verificação de join table. Fix: adicionado check no step 9 — se field_names indicam join table, o item vai para LLM em vez de ser marcado FD automaticamente. | extrator, validação | Felipe | Pequeno | Concluído | Branch fix/sfp-join-table-detection mergeada na development via PR. Java Spring: FD 7→4 (Article, Tag, Comment, User). Documentado em DECISIONS.md ADR-007. Concluído em maio/2026.
SFP-09 | Investigação outlier EP Kotlin/Ktor — EP=40 vs 17–19 demais | Kotlin/Ktor produz EP=40 com pipeline v4.3+, enquanto Python, Java, Node e C# convergem em 17–19 EPs para a mesma aplicação RealWorld. Hipótese: Ktor usa routing funcional (lambdas), sem separação clara controller/service — LLM classifica métodos de serviço como EPs legítimos porque no Ktor eles podem ser a fronteira real. Investigar: (1) auditar os 20 EPs adicionados pela LLM no JSON de saída; (2) verificar dupla contagem rota Ktor + método de serviço mesmo nome; (3) avaliar regra de calibração sem forçar equalização. | analyzer, validação, pesquisa | Felipe | Médio | Backlog | Conectado a SFP-04 (viés por linguagem). Ver DECISIONS.md ADR-008. Investigação adiada para etapa posterior — não bloqueia demais atividades.
SFP-10 | Atualizar README com estado atual do projeto (v4.3+) | O README atual reflete o estado até v4.1. Atualizar com: (1) tabela de resultados SFP v4.3+ para todos os repositórios RealWorld (Python 22, Node 25, Java 23, C# 24, Kotlin 50); (2) Kotlin confirmado como suportado; (3) pipeline em duas etapas (determinístico + LLM) documentada; (4) referência ao DECISIONS.md; (5) status de desenvolvimento refletindo Etapas 1, 2 e 3 concluídas. | docs | Felipe | Pequeno | Concluído | Pré-requisito para integração de novos membros ao time. Baixo esforço.
SFP-11 | Atualizar CHANGELOG com sprints recentes (v4.2 e v4.3) | CHANGELOG.md cobre até v4.1. Documentar: v4.2 — proposta tech lead (hint_reason, GraphQL dedup, INFRA_ROUTES, suporte Kotlin/Ktor); v4.3 — fix join table step 9, DECISIONS.md, resultados finais RealWorld. Seguir padrão existente: data, versão, lista de mudanças e impacto nos números SFP. | docs | Felipe | Pequeno | Concluído | CHANGELOG.md criado com histórico v2.0 a v4.5. Cobre todas as versões do pipeline com impacto quantitativo nos números SFP. Concluído em junho/2026.
SFP-12 | Atualizar Relatório Word com resultados v4.3+ e limitações | sfp_poc_relatorio_v4.docx desatualizado — reflete resultados anteriores ao fix do join table e à integração Kotlin. Atualizar: (1) tabela de resultados com números v4.3+ (Java 23, Kotlin 50); (2) seção de cobertura com Kotlin confirmado; (3) seção de limitações referenciando DECISIONS.md; (4) nota sobre outlier Kotlin/Ktor e investigação SFP-09 em andamento. Gerar sfp_poc_relatorio_v5.docx. | docs | Felipe | Médio | Backlog | Aguardar conclusão de SFP-09 antes de finalizar para evitar retrabalho.
SFP-13 | Validação com implementações alternativas da spec RealWorld (Conduit) | Clonar e processar pela pipeline SFP implementações alternativas da mesma spec Conduit em frameworks diferentes dos já testados, nas linguagens suportadas. Objetivo: validar que a metodologia é independente de framework — o mesmo app em frameworks distintos deve produzir contagens similares. Repos prioritários: (Python/FastAPI) nsidnev/fastapi-realworld-example-app — baseline Django=22; (TypeScript/NestJS) lujakob/nestjs-realworld-example-app — baseline Express=25; (Kotlin/Ktor alt.) Rudge/kotlin-ktor-realworld-example-app — isola viés SFP-09; (Kotlin/Quarkus) u-ways/kotlin-quarkus-realworld-example-app — JVM sem routing funcional. Executar extrator + analyzer e comparar com baselines RealWorld v4.3+. | validação, extrator, analyzer, pesquisa | Giulia | Médio | Concluído | "ROTEIRO DE EXECUÇÃO: 1. CONFIRMAR OS REPOSITÓRIOS Verificar se cada candidato implementa a spec Conduit completa (artigos, usuários, tags, comentários, follows, feed). Critério: repo ativo, README com instruções, API documentada. • Python/FastAPI → nsidnev/fastapi-realworld-example-app • TypeScript/NestJS → lujakob/nestjs-realworld-example-app • Kotlin/Ktor alt. → Rudge/kotlin-ktor-realworld-example-app • Kotlin/Quarkus → u-ways/kotlin-quarkus-realworld-example-app 2. PREPARAR AMBIENTE DE TRABALHO Criar branch de trabalho a partir de development (base validada, mesma usada nos baselines RealWorld): git checkout development && git pull origin development git checkout -b feat/sfp-13-conduit-alternatives Usar prefixo conduit- nas pastas: repos/conduit-python-fastapi/, repos/conduit-typescript-nestjs/, etc. 3. CLONAR OS REPOSITÓRIOS git clone <url> repos/conduit-python-fastapi git clone <url> repos/conduit-typescript-nestjs git clone <url> repos/conduit-kotlin-ktor-alt git clone <url> repos/conduit-kotlin-quarkus 4. EXECUTAR O EXTRATOR E INSPECIONAR OS RESULTADOS python src/extractor/extractor.py python src/extractor/validacao.py Verificar por repo: decorators HTTP capturados? file_role correto? Números de FD/EP fazem sentido antes da LLM? 5. AJUSTAR O EXTRATOR SE NECESSÁRIO Se algum padrão não for capturado (decorator ou sufixo de classe específico do framework novo), adicionar à lista correspondente e re-executar. Documentar qualquer ajuste feito e o motivo. 6. EXECUTAR O ANALYZER (LLM) python src/llm/sfp_analyzer.py Verificar que os 4 novos repos aparecem em output/sfp/ sem erros. 7. COMPARAR COM BASELINES REALWORLD Montar tabela de comparação: Python: realworld-python-django (22) vs conduit-python-fastapi → Δ esperado ≤ 20% TypeScript: realworld-nodejs-express (25) vs conduit-typescript-nestjs → Δ esperado ≤ 20% Kotlin: realworld-kotlin-ktor (50) vs conduit-kotlin-ktor-alt e conduit-kotlin-quarkus Se Kotlin/Quarkus ≈ 20-25 → viés é específico do routing funcional do Ktor → confirma hipótese SFP-09. 8. DOCUMENTAR E COMUNICAR OS ACHADOS Registrar conclusões em DECISIONS.md. Reportar ao Felipe com tabela comparativa e conclusão: metodologia convergiu entre frameworks? Kotlin Quarkus esclarece o outlier SFP-09?"
SFP-14 | Testes com repositórios internos do Venturus (projetos reais) | Identificar e processar repositórios de projetos reais do Venturus para validar a pipeline SFP em código de produção via plataforma Codentify. Critérios de seleção: projetos ativos, linguagens suportadas (Python, Java, TypeScript, C#, Kotlin), base de código representativa. Após validar os resultados, usar como baseline para estimativas de novos projetos e análise de produtividade por time. | validação, vnt, repositórios-internos | Felipe | Grande | Backlog | Conversa com Nilton em 11/06/2026: demonstrou como acessar os repositórios internos. Nilton ficou de verificar acesso ao Codentify para pesquisa de repositórios candidatos. Próximo passo: aguardar confirmação de acesso e selecionar repositórios prioritários.
SFP-15 | Categorização de repositórios: FullStack / Backend / Frontend | Implementar classificação de repositórios antes da contagem SFP. Reunião com tech lead (junho 2026): não é possível contar Front + Back separadamente sem duplicar PF. Cada repositório deve ser categorizado como Backend-only, Frontend-only ou FullStack. Regra: (1) endpoints REST + modelos → Backend; (2) apenas componentes UI → Frontend (fora do escopo SFP); (3) ambos → FullStack (contar uma vez, fronteira clara). Documentar critério no README e aplicar nos projetos VNT. | metodologia, validação, docs | Felipe | Médio | Backlog | Decisão da reunião com tech lead jun/2026. Impacta interpretação de ts-jsx-frontend (Frontend, fora do escopo). Pré-requisito para SFP-16.
SFP-16 | Validação cruzada Precavision — Camada 1 (Swagger + DDL/ER) | Executar a primeira validação cruzada de um projeto VNT usando a Camada 1 da estratégia de triangulação FSM (ADR-010): (1a) Exportar o OpenAPI/Swagger do Precavision (Spring Boot gera automaticamente em /v3/api-docs) → contar endpoints como FT; (1b) Obter o schema do banco (DDL ou diagrama ER) → contar tabelas de negócio como FD. Comparar com resultado do pipeline SFP (FD=20, EP=129). Critério de convergência: ±15%. Se convergir → primeira validação cruzada real de projeto VNT concluída. Se divergir → investigar e registrar. | validação, metodologia | Felipe / Giulia | Médio | Backlog | Pré-requisito: SFP-15 (categorização). Resultado esperado: convergência com pipeline SFP v4.5. Ver ADR-010 para critério de parada e arquitetura de camadas.
SFP-17 | Arquitetura em camadas — criar src/validators/ com módulos por validação | Reorganizar o código para suportar a estratégia de validação em camadas (ADR-010). Criar pasta src/validators/ com: swagger_validator.py (Camada 1a — lê OpenAPI JSON e conta FT/FD), ddl_validator.py (Camada 1b — lê DDL SQL e conta tabelas como FD), orchestrator.py (coordena camadas, calcula convergência, retorna score de confiança fuzzy). Cada validador recebe como entrada um path ou URL e retorna JSON padronizado: {"fd": N, "ep": N, "confianca": float, "fonte": "swagger¦ddl¦devops"}. Não implementar Camada 2 (DevOps) nem Camada 3 (COSMIC) neste sprint. | arquitetura, código | Giulia | Grande | Backlog | Tarefa principal da Giulia nas próximas semanas. swagger_validator.py é bom ponto de entrada: determinístico, sem LLM, critério de sucesso claro. Ver ADR-010 e ADR-011 para especificação técnica.
SFP-18 | Manual de execução do pipeline SFP (doc operacional) | Criar documento operacional (manual) descrevendo como executar o pipeline SFP do zero: pré-requisitos, configuração do .env, execução do extrator, execução do analyzer, interpretação dos resultados, e execução das camadas de validação (Camada 1a e 1b). Público-alvo: novos membros do time que precisam rodar o pipeline sem acompanhamento. Formato: Markdown (MANUAL.md) na raiz do projeto ou pasta docs/. | docs, onboarding | Giulia | Médio | Backlog | Adiar até que src/validators/ (SFP-17) esteja implementado — o manual precisa cobrir as camadas de validação também. Pré-requisito: SFP-16 e SFP-17 concluídos.
Esforço: Pequeno = até 1 dia ¦ Médio = 2–4 dias ¦ Grande = 1+ semana Status: Backlog = não iniciado ¦ Em andamento = em progresso ¦ Concluído = entregue ¦ Descontinuado = cancelado